SINA

Secure Intelligent Network Assistant

نقشه راه پروژه (Project Roadmap)

مستند رسمی برنامه‌ریزی بلندمدت

| نسخه مستند | 1.0 — Draft |
| --- | --- |
| تاریخ تهیه | بهمن ۱۴۰۴ / فوریه ۲۰۲۶ |
| محیط هدف | Air-Gapped / CPU-Only / آفلاین |
| افق زمانی | ۱۸+ ماه (۴ فاز اصلی) |
| مخاطبان | تیم فنی / مدیریت ارشد / کارفرما |

# ۱. خلاصه اجرایی (Executive Summary)

پروژه SINA یک سیستم دستیار هوش مصنوعی سازمانی کاملاً آفلاین (Air-Gapped) است که بر پایه معماری RAG (Retrieval-Augmented Generation) طراحی شده است. این سیستم قابلیت پردازش، ایندکس‌گذاری و بازیابی هوشمند اسناد سازمانی فارسی و انگلیسی را در محیط‌های ایزوله و بدون نیاز به GPU فراهم می‌کند.

این نقشه راه، مسیر توسعه پروژه را در قالب ۴ فاز اصلی در بازه زمانی ۱۸+ ماه تعریف می‌کند. هر فاز دارای اهداف مشخص، Milestone‌های قابل اندازه‌گیری و معیارهای موفقیت (Definition of Done) روشن است.

## ۱.۱ اهداف کلیدی پروژه

- استقرار یک سیستم RAG کاملاً آفلاین با پشتیبانی کامل از زبان فارسی

- معماری مدولار و لایه‌بندی‌شده برای جایگزینی اجزا بدون توقف سیستم

- پردازش بهینه روی CPU با استفاده از مدل‌های کوانتیزه‌شده (ONNX / GGUF)

- Hybrid Search (BM25 + Vector) برای دقت بالا در جستجوی اسناد فارسی

- رعایت الزامات امنیتی، Audit Logging و Data Governance سازمانی

- مقیاس‌پذیری افقی از Single-Node تا Multi-Node بدون تغییر معماری

## ۱.۲ محدودیت‌های کلیدی (Constraints)

| محدودیت | جزئیات | راهکار معماری |
| --- | --- | --- |
| Air-Gapped / آفلاین | بدون دسترسی به اینترنت در محیط Production | Local Model Registry، Manual Update Pipeline، Offline Docker Images |
| CPU-Only | بدون GPU در سرور Production | ONNX INT8 Quantization، Batch Processing، GGUF LLM Format |
| زبان فارسی | RTL، ZWNJ، کاراکترهای عربی/فارسی | Hazm + DadmaTools، Persian-aware Chunking، NFKC Normalization |
| تیم Backend-Centric | ML/AI و DevOps در تیم Backend ادغام شده | Role Rotation، Cross-training، مستندات فنی دقیق |

# ۲. نمای کلی فازها (Phases Overview)

توسعه SINA در ۴ فاز اصلی سازماندهی شده است. هر فاز بر اساس اصل 'ارزش‌دهی تدریجی' طراحی شده — به این معنا که در پایان هر فاز، یک محصول قابل دمو و ارزیابی وجود دارد.

| فاز | نام | مدت | ماه‌ها | خروجی کلیدی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Foundation & Infrastructure | ۶ ماه | M1 - M6 | محیط توسعه، Pipeline اولیه، Ingestion Layer کارکرد |
| Phase 2 | Core RAG Engine | ۵ ماه | M7 - M11 | Hybrid Search کارکرد، RAG Pipeline E2E، API Layer |
| Phase 3 | Enterprise Hardening | ۴ ماه | M12 - M15 | Security، Audit، Governance، Observability Stack |
| Phase 4 | Optimization & Scale | ۳+ ماه | M16+ | Performance Tuning، MLOps، Vertical Scale، DSPy Optimization |

# ۳. فاز ۱ — Foundation & Infrastructure (ماه ۱ تا ۶)

هدف این فاز ایجاد پایه‌های محکم فنی است. بدون تکمیل این فاز، هیچ بخش دیگری از سیستم قابل ساخت نیست. این فاز بیشترین ریسک فنی را دارد چون اکثر تصمیمات معماری اینجا گرفته می‌شوند.

## ۳.۱ اهداف فاز ۱

- راه‌اندازی محیط توسعه کامل (Docker Compose، Local Registries)

- پیاده‌سازی Ingestion Layer با پشتیبانی PDF/DOCX و Hashing

- پیاده‌سازی Persian NLP Pipeline (Hazm + DadmaTools + ONNX)

- راه‌اندازی Storage Layer (MinIO + PostgreSQL + Qdrant)

- پیاده‌سازی Embedding Service با مدل multilingual-e5 کوانتیزه‌شده

- Task Queue اولیه با Celery + Redis

- تست E2E اولیه: آپلود فایل فارسی → Embed → ذخیره در Qdrant

## ۳.۲ Milestoneهای فاز ۱

| Milestone | ماه | تعریف | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- |
| M1.1 — Dev Env | ماه ۱ | محیط توسعه کامل آماده | Docker Compose up بدون خطا، تمام service‌ها healthy |
| M1.2 — Storage | ماه ۲ | Storage Layer کارکرد | MinIO bucket، PostgreSQL schema، Qdrant collection آماده + Integration Test موفق |
| M1.3 — Ingestion | ماه ۳ | Ingestion Pipeline کارکرد | فایل PDF/DOCX فارسی آپلود → hash → scan → Queue ارسال می‌شود |
| M1.4 — NLP | ماه ۴ | Persian NLP Pipeline | متن فارسی نرمال‌سازی شده، ZWNJ حل شده، Chunk‌های معنادار تولید می‌شوند |
| M1.5 — Embedding | ماه ۵ | Embedding Service کارکرد | مدل ONNX لود، Batch Embedding روی CPU <5 ثانیه برای ۱۰ chunk |
| M1.6 — E2E Alpha | ماه ۶ | تست E2E کامل Phase 1 | فایل فارسی وارد شود، embed شود، در Qdrant ذخیره شود، query اولیه جواب دهد |

## ۳.۳ Stack فنی فاز ۱

| لایه | ابزار انتخابی | توضیح |
| --- | --- | --- |
| Document Parser | PyMuPDF + pdfplumber | استخراج متن/جدول از PDF بدون GPU |
| Persian NLP | Hazm + DadmaTools | نرمال‌سازی، stemming، ZWNJ handling |
| Embedding Model | multilingual-e5-base (ONNX INT8) | کوانتیزه روی CPU، پشتیبانی فارسی/انگلیسی |
| Vector DB | Qdrant (Docker) | HNSW Index، Rust-based، کم‌مصرف روی CPU |
| Metadata DB | PostgreSQL 16 | ACID، JSONB، schema مستندات |
| Object Store | MinIO | S3-compatible، offline، فایل‌های raw |
| Task Queue | Celery + Redis | Async Processing، Retry، DLQ |
| Containerization | Docker + Docker Compose | Isolation، Reproducibility، Air-Gapped Images |

# ۴. فاز ۲ — Core RAG Engine (ماه ۷ تا ۱۱)

در این فاز، موتور اصلی RAG ساخته می‌شود. خروجی این فاز یک سیستم کارکرد کامل است که می‌تواند سوال فارسی دریافت کند و از اسناد ایندکس‌شده پاسخ مناسب استخراج و تولید کند.

## ۴.۱ اهداف فاز ۲

- پیاده‌سازی Hybrid Search (BM25 + Vector + RRF Fusion)

- پیاده‌سازی Re-ranking با Cross-Encoder روی CPU

- ادغام LLM (Llama.cpp + GGUF) برای Generation

- پیاده‌سازی RAG Orchestrator با Haystack

- API Layer با FastAPI (REST + SSE Streaming)

- Authentication و Authorization اولیه (JWT)

- Persian Query Normalization و Query Expansion

- تست دقت بازیابی با Golden Query Set فارسی

## ۴.۲ Milestoneهای فاز ۲

| Milestone | ماه | تعریف | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- |
| M2.1 — BM25 | ماه ۷ | Keyword Search با Persian Analyzer | جستجوی دقیق اصطلاحات فارسی، شماره نامه، کدها — Recall@10 > 80% |
| M2.2 — Hybrid | ماه ۸ | RRF Fusion کارکرد | MRR Hybrid > MRR Vector-only در Golden Set فارسی |
| M2.3 — LLM | ماه ۸ | LLM Generation روی CPU | Llama.cpp مدل GGUF لود، >8 token/sec روی CPU، پاسخ فارسی منسجم |
| M2.4 — Orchestrator | ماه ۹ | RAG Pipeline کامل با Haystack | Query → Normalize → Embed → Hybrid Search → Rerank → LLM → Response |
| M2.5 — API | ماه ۱۰ | API Layer با Streaming | REST endpoints کارکرد، SSE Streaming، JWT Auth، Swagger docs |
| M2.6 — Beta | ماه ۱۱ | Beta Release داخلی | Recall@5 > 75%، Latency E2E < 30sec روی CPU، ۱۰ کاربر همزمان پشتیبانی |

## ۴.۳ معیارهای کیفیت (Quality Gates)

| معیار | حداقل قابل قبول | هدف ایده‌آل |
| --- | --- | --- |
| Recall@5 (فارسی) | > 70% | > 85% — با Golden Query Set ۱۰۰ سوال |
| E2E Latency (CPU) | < 45 sec | < 20 sec — شامل Generation |
| Hallucination Rate | < 20% | < 10% — ارزیابی دستی توسط تیم Domain |
| Concurrent Users | >= 5 | >= 15 — بدون Degradation |

# ۵. فاز ۳ — Enterprise Hardening (ماه ۱۲ تا ۱۵)

این فاز سیستم را از یک سیستم کارکردپذیر به یک محصول Enterprise-grade تبدیل می‌کند. امنیت، نظارت، Audit و Data Governance در این فاز به صورت کامل پیاده‌سازی می‌شوند.

## ۵.۱ اهداف فاز ۳

- پیاده‌سازی RBAC کامل (نقش Admin / Reader / Auditor)

- Audit Logging ثابت و غیرقابل تغییر با PostgreSQL

- Observability Stack: Prometheus + Grafana + Loki + Jaeger

- Data Governance: ACL در سطح Document و Chunk

- Data Lineage Tracking کامل از Ingestion تا Response

- Backup Strategy: MinIO Replication + Index Snapshots

- Sensitive Data Detection و Masking برای اطلاعات محرمانه فارسی

- Performance Testing و Load Testing

## ۵.۲ Milestoneهای فاز ۳

| Milestone | ماه | تعریف | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- |
| M3.1 — Security | ماه ۱۲ | RBAC و ACL کامل | هر درخواست بدون Token رد می‌شود، ACL در سطح Document اعمال می‌شود |
| M3.2 — Audit | ماه ۱۲ | Audit Logging کامل | هر دسترسی به سند ثبت می‌شود، گزارش ۳۰ روزه قابل Export |
| M3.3 — Observability | ماه ۱۳ | Dashboard نظارتی | Grafana Dashboard با ۱۰ metric کلیدی، Alert برای CPU>80% |
| M3.4 — Backup | ماه ۱۴ | Backup & Recovery | RTO < 2 ساعت برای Metadata، Recovery Test موفق در محیط Staging |
| M3.5 — Production | ماه ۱۵ | Production Release v1.0 | Security Audit passed، Load Test 20 users موفق، مستندات کامل |

# ۶. فاز ۴ — Optimization & Scale (ماه ۱۶+)

این فاز پس از استقرار Production شروع می‌شود و هدف آن بهینه‌سازی مستمر، افزایش دقت، و آماده‌سازی برای Scale است. زمان‌بندی این فاز بر اساس بازخورد محیط واقعی تعیین می‌شود.

## ۶.۱ اهداف فاز ۴

- DSPy Prompt Optimization برای بهبود کیفیت پاسخ‌ها بدون تغییر معماری

- Fine-tuning Embedding Model با داده‌های سازمانی فارسی

- LangGraph Agent برای سوالات چند‌مرحله‌ای پیچیده

- Horizontal Scaling: افزودن Worker Node بدون Downtime

- GPU Integration Roadmap (اختیاری، در صورت تأمین سخت‌افزار)

- Index Versioning و Zero-Downtime Model Migration

- Embedding Drift Detection و Continuous Evaluation

## ۶.۲ نقشه تکاملی ابزارها

| ابزار | فاز ورود | هدف |
| --- | --- | --- |
| DSPy | فاز ۴ (M16-M17) | Prompt Optimization — بهبود ۱۵-۳۰% کیفیت پاسخ |
| LangGraph | فاز ۴ (M17-M18) | Multi-step Agent برای سوالات پیچیده چند‌سندی |
| BGE-M3 Fine-tuned | فاز ۴ (M16+) | افزایش دقت Embedding برای اصطلاحات سازمانی فارسی |
| Kubernetes | فاز ۴ (در صورت نیاز) | Horizontal Scale — Worker Node افزوده می‌شود |

# ۷. لایه‌های معماری SINA و تناظر با فازها

جدول زیر نشان می‌دهد هر لایه معماری در کدام فاز پیاده‌سازی می‌شود:

| لایه معماری | فاز ۱ | فاز ۲ | فاز ۳ | فاز ۴ | ابزار کلیدی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Layer 1: Ingestion | ✅ کامل | — | بهبود | — | Celery+Redis |
| Layer 2: NLP Processing | ✅ کامل | بهبود | — | Fine-tune | Hazm+ONNX |
| Layer 3: Embedding | ✅ پایه | بهبود | — | Fine-tune | E5+BGE-M3 |
| Layer 4: Hybrid Index | پایه | ✅ کامل | — | Drift Det. | Qdrant+BM25 |
| Layer 5: RAG Orchestrator | — | ✅ کامل | بهبود | Agent+DSPy | Haystack |
| Layer 6: API Layer | — | ✅ کامل | Security | — | FastAPI |
| Layer 7: Observability | Logging | اولیه | ✅ کامل | بهبود | Prometheus |

# ۸. ریسک‌های کلان و استراتژی کاهش

| ریسک | احتمال | تأثیر | استراتژی کاهش |
| --- | --- | --- | --- |
| دقت NLP فارسی پایین‌تر از انتظار | متوسط | بالا | Golden Query Set از ابتدا تعریف شود، Benchmark هر Sprint |
| CPU Bottleneck در Embedding | بالا | متوسط | Batch Processing شبانه، Queue Priority، ONNX INT8 |
| نبود تخصص ML در تیم Backend | بالا | بالا | Cross-training Sprint اول، مستندات دقیق، Pair Programming |
| API Breaking Changes ابزارها | بالا | متوسط | Hexagonal Architecture — ابزارها پشت Interface |
| Disk/RAM Overflow در Production | متوسط | بالا | Monitoring از فاز ۱، Alerting، Retention Policy خودکار |
| مهاجرت Index در Production | کم | بالا | Zero-downtime Migration Plan از فاز ۲ |

## ۸.۱ اصل کلیدی مدیریت ریسک در SINA

با توجه به محیط Air-Gapped، بزرگترین ریسک سیستم «ندانستن» است — یعنی خطایی که در Production رخ می‌دهد اما قابل دیباگ نیست. بنابراین Observability Layer از فاز اول (حتی به صورت ابتدایی) پیاده‌سازی می‌شود و در هر Sprint یک Logging Checkpoint اضافه می‌شود.

# ۹. واژه‌نامه فنی (Glossary)

| اصطلاح | توضیح |
| --- | --- |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation — روش ترکیب بازیابی اسناد با تولید متن توسط LLM |
| Air-Gapped | محیط کاملاً ایزوله از اینترنت — تمام منابع باید به صورت Local در دسترس باشند |
| ONNX | Open Neural Network Exchange — فرمت استاندارد برای اجرای مدل‌های ML روی CPU |
| GGUF | فرمت کوانتیزه برای اجرای LLMها روی CPU با مصرف RAM بهینه |
| BM25 | Best Match 25 — الگوریتم جستجوی کلمات کلیدی با وزن‌دهی فرکانسی |
| HNSW | Hierarchical Navigable Small World — الگوریتم جستجوی تقریبی سریع در فضای برداری |
| RRF | Reciprocal Rank Fusion — الگوریتم ادغام نتایج جستجوی Hybrid |
| ZWNJ | Zero Width Non-Joiner — نیم‌فاصله فارسی (کلید shift+space) که نیاز به Normalization دارد |
| ACL | Access Control List — لیست کنترل دسترسی در سطح سند |
| RBAC | Role-Based Access Control — کنترل دسترسی بر اساس نقش کاربری |
| MLOps | Machine Learning Operations — فرآیند استقرار و نگهداری مدل‌های ML در Production |
| Hexagonal Architecture | معماری ۶ضلعی — الگو طراحی برای جداسازی Domain Logic از Infrastructure |