SINA

Secure Intelligent Network Assistant

برنامه Sprint و چرخه‌های Agile

Agile Sprint Plan — Phase 1 & 2 (ماه ۱ تا ۱۱)

| نسخه مستند | 1.0 — Draft |
| --- | --- |
| تاریخ | بهمن ۱۴۰۴ / فوریه ۲۰۲۶ |
| متدولوژی | Scrum — Sprint 2 هفته‌ای |
| پوشش | فاز ۱ (S1-S12) + فاز ۲ (S13-S22) |
| تیم | Backend/Infra + Frontend/UI (ML/DevOps/QA جاسازی‌شده) |

# ۱. چارچوب Scrum در پروژه SINA

پروژه SINA از متدولوژی Scrum با Sprint‌های ۲ هفته‌ای پیروی می‌کند. با توجه به ماهیت Air-Gapped و تیم Backend-Centric، برخی تطبیق‌های خاص اعمال شده‌اند:

## ۱.۱ ساختار Sprint

| رویداد Scrum | مدت / زمان | توضیح |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | روز اول — ۴ ساعت | تعریف Sprint Goal، انتخاب User Stories از Backlog، تخمین زمانی |
| Daily Standup | هر روز — ۱۵ دقیقه | ۳ سوال: دیروز چه کردم؟ امروز چه می‌کنم؟ Blocker دارم؟ |
| Sprint Review | روز آخر — ۲ ساعت | Demo خروجی Sprint به همه Stakeholderها |
| Sprint Retrospective | روز آخر — ۱.۵ ساعت | چه خوب بود؟ چه باید بهبود یابد؟ Action Item |
| Backlog Refinement | میانه Sprint — ۲ ساعت | پاکسازی و اولویت‌بندی User Stories Sprint بعدی |

## ۱.۲ تعریف Done (Definition of Done)

هر User Story زمانی Done محسوب می‌شود که تمام معیارهای زیر برقرار باشند:

- کد نوشته شده و Code Review شده توسط حداقل یک نفر دیگر

- Unit Test با Coverage > 70% نوشته شده

- Integration Test در محیط Docker Compose موفق

- مستند فنی مختصر (حداقل README یا Docstring) اضافه شده

- در محیط Staging بدون خطا اجرا می‌شود

- Logging مناسب اضافه شده (برای Audit و Debug)

# ۲. نقش‌ها و مسئولیت‌ها

با توجه به ساختار Backend-Centric تیم، نقش‌های Scrum به شکل زیر تعریف می‌شوند:

| نقش | مسئول | مسئولیت‌های کلیدی |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | مدیر پروژه / کارفرما | اولویت‌بندی Backlog، تعریف Sprint Goal، تأیید خروجی‌ها |
| Scrum Master | ارشدترین Backend Dev | رفع Blockerها، برگزاری Ceremoniesها، محافظت از تیم |
| Backend Lead | Senior Backend Dev | Architecture Decisions، Code Review، ML/AI Tasks |
| Backend Dev(s) | Backend Developers | پیاده‌سازی APIs، Pipeline، Ingestion، Storage |
| Frontend Dev(s) | Frontend Developers | UI Components، API Integration، Dashboard |
| QA (جاسازی‌شده) | هر Backend Dev | نوشتن Test، Validation، Acceptance Criteria |

# ۳. فاز ۱ — Sprint‌های تفصیلی (ماه ۱-۶، Sprint 1-12)

فاز ۱ شامل ۱۲ Sprint دو هفته‌ای است. هدف کلی: راه‌اندازی کامل Infrastructure و Pipeline اولیه تا رسیدن به اولین E2E Test موفق.

### Sprint 1-2: Dev Environment & Project Setup

| Sprint Goal | محیط توسعه کامل آماده باشد — هر Developer بتواند روز اول کد بزند |
| --- | --- |
| بازه زمانی | هفته ۱-۴ (ماه ۱) |

| # | User Story / Task | تیم | Story Points | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | راه‌اندازی Git Repository و Branch Strategy | Backend | 3 | main/develop/feature branches، .gitignore کامل |
| 2 | ساخت Docker Compose اولیه (PostgreSQL, Redis, MinIO, Qdrant) | Backend | 5 | docker-compose up بدون خطا، health check تمام service‌ها |
| 3 | پیکربندی محیط توسعه offline (Pre-built Images) | Backend | 5 | تمام image‌ها به صورت tar.gz آرشیو شده، import موفق |
| 4 | تعریف Database Schema اولیه (documents, chunks) | Backend | 3 | Migration اجرا می‌شود، CRUD پایه کار می‌کند |
| 5 | ساخت CI اولیه (بدون اینترنت — local runner) | Backend | 3 | Test Suite اجرا می‌شود بدون خطا |
| 6 | تعریف Interface‌های اصلی (IDocumentRepo, IEmbeddingService) | Backend | 3 | Interface‌ها در کد، هیچ import مستقیم از ابزار خارجی |

### Sprint 3-4: Ingestion Layer

| Sprint Goal | فایل PDF/DOCX فارسی آپلود شود، hash بخورد، scan شود و در Queue قرار گیرد |
| --- | --- |
| بازه زمانی | هفته ۵-۸ (ماه ۲) |

| # | User Story / Task | تیم | Story Points | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | پیاده‌سازی File Upload Endpoint با MIME validation | Backend | 3 | فقط PDF/DOCX قبول می‌شود، فایل در MinIO ذخیره می‌شود |
| 2 | SHA-256 Hashing و Idempotency Check | Backend | 3 | فایل تکراری → لینک قبلی برمی‌گردد، پردازش تکراری نمی‌شود |
| 3 | اتصال ClamAV برای Offline Virus Scan | Backend | 5 | فایل آلوده → Quarantine، فایل سالم → Queue |
| 4 | پیاده‌سازی Task Queue با Celery + Redis | Backend | 5 | Task ارسال، پردازش، نتیجه در PostgreSQL ثبت می‌شود |
| 5 | Dead Letter Queue برای خطاها | Backend | 3 | خطا پس از ۳ Retry → DLQ، ثبت در Audit Log |
| 6 | پیاده‌سازی Directory Watcher با Watchdog | Backend | 3 | فایل جدید در پوشه → خودکار به Queue اضافه می‌شود |

### Sprint 5-6: Persian NLP Pipeline

| Sprint Goal | متن فارسی از فایل خام استخراج، نرمال‌سازی و تقسیم‌بندی معنادار شود |
| --- | --- |
| بازه زمانی | هفته ۹-۱۲ (ماه ۳) |

| # | User Story / Task | تیم | Story Points | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | پیاده‌سازی Format Router (PDF text vs scanned) | Backend | 3 | تشخیص خودکار نوع فایل، routing به parser مناسب |
| 2 | استخراج متن با PyMuPDF + pdfplumber | Backend | 5 | متن فارسی صحیح استخراج، جداول preserve شده |
| 3 | پیاده‌سازی EnterprisePersianNormalizer (Hazm) | Backend | 5 | ZWNJ، ی/ک عربی-فارسی، اعداد — تست با ۱۰۰ جمله |
| 4 | پیاده‌سازی PersianTextSplitter (Chunk-aware) | Backend | 5 | جملات فارسی از وسط نمی‌شکنند، Overlap رعایت می‌شود |
| 5 | تست کیفیت Chunking با Golden Dataset | Backend | 3 | < 5% Chunk نامعنادار در ۵۰۰ صفحه تست فارسی |
| 6 | ذخیره Chunk‌ها در PostgreSQL با metadata | Backend | 3 | هر Chunk با doc_id، position، lang tag ذخیره می‌شود |

### Sprint 7-8: Embedding Service

| Sprint Goal | Chunk‌های فارسی به بردار تبدیل و در Qdrant ذخیره شوند |
| --- | --- |
| بازه زمانی | هفته ۱۳-۱۶ (ماه ۴) |

| # | User Story / Task | تیم | Story Points | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بارگذاری مدل multilingual-e5-base با ONNX Runtime | Backend | 5 | مدل از /opt/models لود می‌شود، بدون دانلود اینترنت |
| 2 | پیاده‌سازی INT8 Quantization Pipeline | Backend | 5 | سرعت Embedding > 2x نسبت به FP32، دقت < 2% افت |
| 3 | Batch Embedding Service با Adaptive Batch Size | Backend | 5 | Batch ۳۲ Chunk در < ۵ ثانیه روی CPU 8-core |
| 4 | اتصال به Qdrant — ذخیره Vector + Payload | Backend | 3 | بردار + metadata (lang, acl, doc_id) در Collection ذخیره می‌شود |
| 5 | پیاده‌سازی Version Registry برای مدل‌ها | Backend | 3 | هر بردار با model_version tag شده، قابل Re-embed |
| 6 | Embedding Worker در Celery Pipeline | Backend | 3 | Async Embedding، Retry خودکار، ثبت در Audit Log |

### Sprint 9-10: Storage Integration & Data Quality

| Sprint Goal | تمام لایه‌های Storage یکپارچه کار کنند و Data Quality تضمین شود |
| --- | --- |
| بازه زمانی | هفته ۱۷-۲۰ (ماه ۵) |

| # | User Story / Task | تیم | Story Points | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | پیاده‌سازی Deduplication در سطح Document و Chunk | Backend | 5 | SHA-256 exact + cosine >0.95 → duplicate flag |
| 2 | Index Version Registry در PostgreSQL | Backend | 3 | جدول index_versions با model_hash، build_date، status |
| 3 | Tombstone Strategy برای حذف اسناد | Backend | 3 | deleted_at flag، propagate به Qdrant در background job |
| 4 | MinIO Bucket Policy و Versioning | Backend | 3 | Bucket versioned، Retention Policy ۹۰ روز |
| 5 | Data Lineage Tracking (Raw → Normalized → Embedded) | Backend | 5 | هر Chunk قابل trace تا source file اصلی |
| 6 | Integration Test کامل Storage Layer | QA/Backend | 3 | Test Suite ۵۰ Test، Coverage > 80% |

### Sprint 11-12: Phase 1 Alpha — E2E Test

| Sprint Goal | تست E2E کامل: فایل فارسی وارد → پردازش → ذخیره → Query اولیه جواب دهد |
| --- | --- |
| بازه زمانی | هفته ۲۱-۲۴ (ماه ۶) |

| # | User Story / Task | تیم | Story Points | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Query Endpoint اولیه (Vector Search فقط) | Backend | 5 | سوال فارسی → بردار → Qdrant → Top-5 Chunk برمی‌گردد |
| 2 | E2E Test Suite با ۲۰ سند فارسی واقعی | Backend/QA | 5 | Pipeline کامل در < ۲ دقیقه برای سند ۱۰۰ صفحه |
| 3 | Performance Profiling روی CPU | Backend | 3 | Bottleneck شناسایی و مستند شده |
| 4 | Logging اولیه و Error Tracking | Backend | 3 | تمام خطاها با stack trace ثبت می‌شوند |
| 5 | مستندات فنی Phase 1 | Backend | 3 | README، API Docs، Setup Guide برای Developer جدید |
| 6 | Demo آماده‌سازی برای Phase 1 Review | همه | 2 | Demo ۱۵ دقیقه‌ای برای Stakeholders آماده |

# ۴. فاز ۲ — Sprint‌های تفصیلی (ماه ۷-۱۱، Sprint 13-22)

فاز ۲ شامل ۱۰ Sprint است. هدف: موتور RAG کامل با Hybrid Search، LLM Generation، و API Layer با Streaming.

### Sprint 13-14: BM25 & Keyword Search

| Sprint Goal | جستجوی کلمات کلیدی دقیق برای اصطلاحات، اعداد و شناسه‌های فارسی کار کند |
| --- | --- |
| بازه زمانی | هفته ۲۵-۲۸ (ماه ۷) |

| # | User Story / Task | تیم | Story Points | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | راه‌اندازی Whoosh BM25 با Persian Analyzer | Backend | 5 | Indexing ۱۰۰۰ Chunk در < ۳۰ ثانیه روی CPU |
| 2 | پیاده‌سازی Persian Stemmer در BM25 Index | Backend | 5 | کاهش Index Size 20-30%، Recall بهبود یافته |
| 3 | Stopword List فارسی سازمانی | Backend | 3 | لیست ۲۰۰+ Stopword فارسی + دامنه‌ای |
| 4 | Inverted Index با ZWNJ-aware Tokenizer | Backend | 5 | «نیم‌فاصله» و «نیمفاصله» هر دو به یک نتیجه برمی‌گردند |
| 5 | Benchmark مقایسه BM25 vs Vector در فارسی | Backend | 3 | گزارش Precision/Recall روی Golden Set |

### Sprint 15-16: Hybrid Search & RRF Fusion

| Sprint Goal | RRF Fusion کارکند — نتایج Hybrid بهتر از هر روش منفرد باشد |
| --- | --- |
| بازه زمانی | هفته ۲۹-۳۲ (ماه ۸) |

| # | User Story / Task | تیم | Story Points | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | پیاده‌سازی RRF Fusion Engine | Backend | 5 | فرمول RRF پیاده شده، k=60، امتیاز نهایی صحیح |
| 2 | Query Planner — تشخیص نوع Query (semantic/keyword/hybrid) | Backend | 5 | سوال با شماره نامه → keyword weight بیشتر |
| 3 | Parallel Search (Vector + BM25 همزمان) | Backend | 3 | Latency کاهش ۳۰% نسبت به Sequential |
| 4 | Pre-filter با ACL و Metadata | Backend | 3 | فقط Documentهای مجاز در نتایج ظاهر می‌شوند |
| 5 | Golden Query Set Evaluation — فاز ۲ | Backend/QA | 3 | MRR Hybrid > MRR Vector در Golden Set |

### Sprint 17-18: LLM Integration (Llama.cpp)

| Sprint Goal | مدل LLM روی CPU لود شود و پاسخ فارسی منسجم تولید کند |
| --- | --- |
| بازه زمانی | هفته ۳۳-۳۶ (ماه ۸-۹) |

| # | User Story / Task | تیم | Story Points | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | نصب و پیکربندی Llama.cpp برای CPU | Backend | 5 | > 8 token/sec روی CPU 8-core، مدل 4-bit GGUF |
| 2 | Thread Configuration (Physical Core Count) | Backend | 3 | Thread = Physical Cores، Hyper-threading غیرفعال برای LLM |
| 3 | LangChain Adapter پشت ILLMService Interface | Backend | 5 | Domain Logic هیچ import مستقیم از Llama.cpp ندارد |
| 4 | Persian Prompt Template | Backend | 3 | System Prompt فارسی، Context Assembly صحیح، Fallback پیاده |
| 5 | Fallback Score Threshold (Score < 0.65 → رد) | Backend | 3 | سوال با Score پایین → 'یافت نشد' بدون ارسال به LLM |

### Sprint 19-20: RAG Orchestrator (Haystack)

| Sprint Goal | Pipeline کامل RAG با Haystack: Query → Search → Rerank → Generate → Response |
| --- | --- |
| بازه زمانی | هفته ۳۷-۴۰ (ماه ۹-۱۰) |

| # | User Story / Task | تیم | Story Points | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | پیاده‌سازی Haystack Pipeline (DAG صریح) | Backend | 5 | Pipeline قابل trace کامل، هر Node لاگ دارد |
| 2 | Cross-Encoder Re-ranker روی CPU | Backend | 5 | Re-ranking Top-10 در < ۲ ثانیه روی CPU |
| 3 | Query Normalization و Persian Query Expansion | Backend | 3 | کوئری فارسی normalize، synonym expansion با دیکشنری local |
| 4 | Context Assembly با Window Strategy | Backend | 3 | Prompt Size < 4096 token، مرتبط‌ترین Chunkها اول |
| 5 | Pipeline Test Suite با Mock Components | Backend/QA | 3 | Unit Test هر Node، Integration Test کل Pipeline |

### Sprint 21-22: API Layer & Phase 2 Beta

| Sprint Goal | API Layer با SSE Streaming کارکند — Beta Release داخلی |
| --- | --- |
| بازه زمانی | هفته ۴۱-۴۴ (ماه ۱۰-۱۱) |

| # | User Story / Task | تیم | Story Points | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FastAPI REST Endpoints (Query, Ingest, Status) | Backend | 5 | Swagger/OpenAPI docs، تمام Endpoints test شده |
| 2 | SSE Streaming برای Generation | Backend | 5 | کاربر کلمه‌به‌کلمه پاسخ می‌بیند، اتصال قطعی مدیریت می‌شود |
| 3 | JWT Authentication + Rate Limiting | Backend | 3 | Token بدون JWT رد می‌شود، Max 10 req/min per user |
| 4 | Frontend — Chat UI اولیه | Frontend | 5 | UI ساده: ارسال سوال، نمایش Streaming پاسخ، نمایش منابع |
| 5 | Load Test — ۱۰ کاربر همزمان | Backend/QA | 3 | E2E Latency < 45 sec، بدون Crash زیر ۱۰ کاربر |
| 6 | Phase 2 Beta Demo و مستندات | همه | 3 | Demo کامل، Release Notes، Known Issues ثبت شده |

# ۵. Product Backlog — فاز ۳ و ۴ (Placeholder)

آیتم‌های زیر در Backlog هستند و در Sprint Planning فازهای بعدی تفصیل می‌یابند:

## ۵.۱ فاز ۳ — Enterprise Hardening

- RBAC کامل با نقش‌های Admin / Reader / Auditor

- Audit Logging ثابت در PostgreSQL

- Prometheus + Grafana + Loki Stack

- Data Governance: ACL در سطح Document

- Backup & Recovery Automation

- Sensitive Data Detection (PII فارسی)

## ۵.۲ فاز ۴ — Optimization

- DSPy Prompt Optimization

- BGE-M3 Fine-tuning با داده سازمانی

- LangGraph Agent برای سوالات چند‌مرحله‌ای

- Horizontal Scaling با Kubernetes

- Embedding Drift Detection

## ۵.۳ Velocity Baseline

با توجه به تیم Backend-Centric (بیش از ۱۰ نفر)، Velocity اولیه تخمینی:

| معیار | تخمین اولیه | توضیح |
| --- | --- | --- |
| Velocity هر Sprint | ۳۰-۴۵ Story Points | بسته به تعداد Dev فعال |
| Capacity هر Developer | ۶-۸ SP در Sprint | احتساب Meeting‌ها و Overhead |
| Buffer برای ریسک فنی | ۲۰% Capacity | ML/AI Tasks Uncertainty بالا |
| Spike Story | حداکثر ۱ در Sprint | برای Research/PoC Tasks |